Приложение №2

к приказу МБОУ СОШ №43 от 04.03.2024 № 65/1

**Комплексный план мероприятий МБОУ СОШ № 43 г.Шахты по подготовке к детской летней оздоровительной кампании в июне 2024 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Сроки проведения | Ответственные |
| 1 | Классные родительские собрания в 1-10-х классах:  - «Круглогодичное оздоровление детей из малоимущих семей по линии ДТСР г. Шахты»;  - «Возможные формы оздоровления и занятости детей в летний период» | март-май | Коваленко Л. А., зам. директора по ВР  Классные руководители 1-10 классов |
| 2 | Обеспечение проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, испытаний и иных видов оценок для получения санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии организации отдыха и оздоровления детей требованиям санитарного законодательства | с 10.04.2024 | Начальник лагеря  Андрух М.С. |
| 3 | Заключение договора о проведении акарицидной обработки территории МБОУ СОШ №43 г.Шахты | апрель-май | Начальник лагеря  Андрух М.С. |
| 4 | Прохождение медицинских осмотров работниками школьного лагеря | по графику | Начальник лагеря  Андрух М.С. |
| 5 | Гигиеническая подготовка и аттестация начальника школьного лагеря | май | Начальник лагеря  Андрух М.С. |
| 6 | Сбор заявлений от родителей (законных представителей) на предоставление места (отказа от места) в школьном лагере. Формирование списочного состава школьного лагеря. | март-апрель | Коваленко Л. А., зам. директора по ВР  Начальник лагеря  Андрух М.С. |
| 7 | Заключение договоров сотрудничества с организациями культуры, физической культуры и спорта на период летней оздоровительной кампании | март-май | Начальник лагеря  Андрух М.С. |
| 8 | Размещение на сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  нормативно-правовых актов, регламентирующих подготовку и проведение детской летней оздоровительной кампании в июне 2024 года:   * Положения о школьном лагере, * приказа Департамента образования г. Шахты от 13.09.2018 № 312 «Об утверждении категории детей в лагерях, организованных по образовательной организации «Об утверждении категорий детей лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием)», * приказа по образовательной организации об организации отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием), * комплексного плана по подготовке к детской летней оздоровительной кампании в июне 2024 года, * образца заявления о зачислении в школьный лагерь, * приказа по образовательной организации об открытии школьного лагеря, * графика и режима работы школьного лагеря,   - плана проведения культурно-массовых, профилактических, спортивных мероприятий в школьном лагере, разработанного с использованием тематики 2024 года – Года семьи. | до 05.04.2024  до 10.05.2024 | Коваленко Л. А., зам. директора по ВР  Начальник лагеря  Андрух М.С. |
| 9 | Предоставление в Департамент образования г.Шахты:   * списка обучающихся образовательной организации, зачисленных в школьный лагерь, * приказа по образовательной организации об открытии школьного лагеря, * графика и режима работы школьного лагеря, * плана проведения культурно-массовых, профилактических, спортивных мероприятий в школьном лагере, * копии заключения ТОУ Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Шахты, Усть-Донецком, Октябрьском (с) районах на открытие школьного лагеря | до 17.05.2024  в течение 1 рабочего дня со дня получения | Начальник лагеря  Андрух М.С. |